## 전체일정
캠플렉스 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 현용주 |  |  | 김도윤 |  |  | 이형민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 11월 | [6 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
[5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 24 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 25 Th to 1week 26 Fr
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 26 Fr
UseCaseDiagram | bar: 2week 29 Mo to 2week 30 Tu
사이트맵,layout | bar: 2week 29 Mo to 2week 30 Tu
스토리 보드 | bar: 2week 1 We to 2week 3 Fr
체크리스트
클래스 네이밍 | bar: 3week 6 Mo
일정관리 | bar: 3week 6 Mo
테이블 생성, 이미지자료 수집
개발 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 3week 9 Th
로고/상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 9 Th
이용약관
개인정보취급방침
|  | 회사소개 | 인사말
사용가이드
공지사항 리스트 (메인페이지)
공지사항 상세페이지
|  | 공간조회 | 사무공간 조회
공용공간 조회
사무공간 상세페이지
공용공간 상세페이지
입주 신청
공용공간예약
|  | 입주신청 | 입주 신청 페이지 구현
약관 동의 페이지 구현
정규식 구현
비밀번호 암호화 구현
|  | 마이페이지 | 내 정보 페이지
내 정보 수정하기
입주상태 리스트 출력
계약갱신신청,취소
공용공간 예약리스트
공용공간 예약취소
결제수단관리
로그아웃
|  | 고객센터 | 자주묻는질문 출력
문의게시판 글쓰기 등록기능 구현
문의게시판 수정기능 구현
문의게시판 검색기능 구현
|  | 로그인 | 로그인 | bar: 3week 9 Th
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 9 Th
| 관리자 | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기
로고/상단메뉴/서브메뉴
로그아웃
|  | 사무공간관리 | 사무공간 리스트 | bar: 3week 9 Th
사무공간 등록 | bar: 3week 9 Th
사무공간 수정 | bar: 3week 9 Th
|  | 공용공간관리 | 공용공간 리스트
공용공간 등록
공용공간 수정
|  | 입주관리 | 입주정보 리스트
담당자 정보 팝업
갱신여부 메일발송
|  | 공용공간예약관리 | 공용공간 예약 리스트
|  | 회원관리 | 회원정보 리스트
비활성화/비활성화 취소
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트
공지사항 등록
공지사항 수정
|  | 자주묻는질문관리 | 자주묻는질문 리스트
자주묻느질문 등록
자주묻는질문 수정
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트
문의글 상세 페이지
답변 등록
답변 수정
테스트 |  |  | 단위테스트
통합 및 테스트
시범운영

## 김정윤
WorkSpace 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 김정윤 |  |  | 김진혁 |  |  | 이유진 |  |  | 정호재 |  |  | 하누리
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 28 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 29 Th to 1week 30 Fr
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 30 Fr
UseCaseDiagram | bar: 2week 3 Mo
사이트맵,layout | bar: 2week 3 Mo
스토리 보드 | bar: 2week 3 Mo to 2week 5 We
체크리스트 | bar: 2week 5 We
클래스 네이밍 | bar: 2week 6 Th
일정관리 | bar: 2week 6 Th to 2week 7 Fr
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 2week 7 Fr
개발 환경 구축 | bar: 2week 7 Fr
패키지 구조 구축 | bar: 2week 7 Fr
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
로고/상단메뉴/하단메뉴
이용약관
개인정보취급방침
|  | 회사소개 | 인사말
사용가이드
공지사항 리스트 (메인페이지)
공지사항 상세페이지
|  | 공간조회 | 사무공간 조회
공용공간 조회
사무공간 상세페이지
공용공간 상세페이지
입주 신청
공용공간예약
|  | 입주신청 | 입주 신청 페이지 구현
약관 동의 페이지 구현
정규식 구현
비밀번호 암호화 구현
|  | 마이페이지 | 내 정보 페이지
내 정보 수정하기
입주상태 리스트 출력
계약갱신신청,취소
공용공간 예약리스트
공용공간 예약취소
결제수단관리
로그아웃
|  | 고객센터 | 자주묻는질문 출력
문의게시판 글쓰기 등록기능 구현
문의게시판 수정기능 구현
문의게시판 검색기능 구현
|  | 로그인 | 로그인
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 로그인 | 로그인 | bar: 3week 10 Mo to 3week 14 Fr; 4week 17 Mo to 4week 21 Fr
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기
로고/상단메뉴/서브메뉴
로그아웃
|  | 사무공간관리 | 사무공간 리스트
사무공간 등록
사무공간 수정
|  | 공용공간관리 | 공용공간 리스트
공용공간 등록
공용공간 수정
|  | 입주관리 | 입주정보 리스트
담당자 정보 팝업
갱신여부 메일발송
|  | 공용공간예약관리 | 공용공간 예약 리스트
|  | 회원관리 | 회원정보 리스트
비활성화/비활성화 취소
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트
공지사항 등록 | bar: 5week 24 Mo to 5week 28 Fr
공지사항 수정
|  | 자주묻는질문관리 | 자주묻는질문 리스트
자주묻느질문 등록
자주묻는질문 수정
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트
문의글 상세 페이지
답변 등록
답변 수정
테스트 |  |  | 단위테스트 | 김정윤 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
김진혁 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
이유진 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
정호재 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
하누리 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
통합 및 테스트 | bar: 7week 7 Mo to 7week 10 Th
시범운영 | bar: 7week 11 Fr

## 김진혁
WorkSpace 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 김정윤 |  |  | 김진혁 |  |  | 이유진 |  |  | 정호재 |  |  | 하누리
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 28 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 29 Th to 1week 30 Fr
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 30 Fr
UseCaseDiagram | bar: 2week 3 Mo
사이트맵,layout | bar: 2week 3 Mo
스토리 보드 | bar: 2week 3 Mo to 2week 5 We
체크리스트 | bar: 2week 5 We
클래스 네이밍 | bar: 2week 6 Th
일정관리 | bar: 2week 6 Th to 2week 7 Fr
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 2week 7 Fr
개발 환경 구축 | bar: 2week 7 Fr
패키지 구조 구축 | bar: 2week 7 Fr
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 3week 10 Mo to 3week 11 Tu
로고/상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 11 Tu
이용약관
개인정보취급방침
|  | 회사소개 | 인사말 | bar: 6week 3 Th
사용가이드 | bar: 6week 3 Th to 6week 4 Fr
공지사항 리스트 (메인페이지) | bar: 4week 20 Th to 4week 21 Fr
공지사항 상세페이지 | bar: 4week 21 Fr; 5week 24 Mo
|  | 공간조회 | 사무공간 조회 | bar: 3week 11 Tu to 3week 14 Fr
공용공간 조회
사무공간 상세페이지
공용공간 상세페이지
입주 신청
공용공간예약
|  | 입주신청 | 입주 신청 페이지 구현
약관 동의 페이지 구현
정규식 구현
비밀번호 암호화 구현
|  | 마이페이지 | 내 정보 페이지
내 정보 수정하기
입주상태 리스트 출력
계약갱신신청,취소
공용공간 예약리스트
공용공간 예약취소
결제수단관리 | bar: 5week 24 Mo to 5week 25 Tu
로그아웃 | bar: 5week 24 Mo
|  | 고객센터 | 자주묻는질문 출력 | bar: 6week 2 We to 6week 3 Th
문의게시판 글쓰기 등록기능 구현
문의게시판 수정기능 구현
문의게시판 검색기능 구현
|  | 로그인 | 로그인 | bar: 3week 14 Fr; 4week 17 Mo
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 4week 17 Mo to 4week 18 Tu
| 관리자 | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기
로고/상단메뉴/서브메뉴
로그아웃
|  | 사무공간관리 | 사무공간 리스트
사무공간 등록
사무공간 수정
|  | 공용공간관리 | 공용공간 리스트
공용공간 등록
공용공간 수정
|  | 입주관리 | 입주정보 리스트
담당자 정보 팝업
갱신여부 메일발송
|  | 공용공간예약관리 | 공용공간 예약 리스트
|  | 회원관리 | 회원정보 리스트 | bar: 5week 25 Tu
비활성화/비활성화 취소 | bar: 5week 25 Tu to 5week 26 We
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트 | bar: 5week 26 We to 5week 27 Th
공지사항 등록
공지사항 수정 | bar: 6week 31 Mo to 6week 2 We
|  | 자주묻는질문관리 | 자주묻는질문 리스트
자주묻느질문 등록
자주묻는질문 수정
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트
문의글 상세 페이지
답변 등록
답변 수정
테스트 |  |  | 단위테스트 | 김정윤 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
김진혁 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
이유진 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
정호재 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
하누리 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
통합 및 테스트 | bar: 7week 7 Mo to 7week 10 Th
시범운영 | bar: 7week 11 Fr

## 하누리
WorkSpace 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 김정윤 |  |  | 김진혁 |  |  | 이유진 |  |  | 정호재 |  |  | 하누리
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 4월 |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 28 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 29 Th to 1week 30 Fr
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 30 Fr
UseCaseDiagram | bar: 2week 3 Mo
사이트맵,layout | bar: 2week 3 Mo
스토리 보드 | bar: 2week 3 Mo to 2week 5 We
체크리스트 | bar: 2week 5 We
클래스 네이밍 | bar: 2week 6 Th
일정관리 | bar: 2week 6 Th to 2week 7 Fr
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 2week 7 Fr
개발 환경 구축 | bar: 2week 7 Fr
패키지 구조 구축 | bar: 2week 7 Fr
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
로고/상단메뉴/하단메뉴
이용약관
개인정보취급방침
|  | 회사소개 | 인사말
사용가이드
공지사항 리스트 (메인페이지)
공지사항 상세페이지
|  | 공간조회 | 사무공간 조회
공용공간 조회
사무공간 상세페이지
공용공간 상세페이지
입주 신청
공용공간예약
|  | 입주신청 | 입주 신청 페이지 구현
약관 동의 페이지 구현
정규식 구현
비밀번호 암호화 구현
|  | 마이페이지 | 내 정보 페이지
내 정보 수정하기
입주상태 리스트 출력
계약갱신신청,취소
공용공간 예약리스트
공용공간 예약취소
결제수단관리
로그아웃
|  | 고객센터 | 자주묻는질문 출력
문의게시판 글쓰기 등록기능 구현
문의게시판 수정기능 구현
문의게시판 검색기능 구현
|  | 로그인 | 로그인
아이디/비밀번호 찾기
| 관리자 | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 전체 레이아웃 잡기 | bar: 3week 10 Mo to 3week 11 Tu
로고/상단메뉴/서브메뉴 | bar: 3week 11 Tu to 3week 12 We
로그아웃 | bar: 3week 12 We
|  | 사무공간관리 | 사무공간 리스트 | bar: 5week 24 Mo to 5week 25 Tu
사무공간 등록 | bar: 3week 13 Th
사무공간 수정 | bar: 5week 25 Tu
|  | 공용공간관리 | 공용공간 리스트 | bar: 5week 26 We to 5week 27 Th
공용공간 등록 | bar: 3week 13 Th
공용공간 수정 | bar: 5week 27 Th
|  | 입주관리 | 입주정보 리스트 | bar: 3week 13 Th to 3week 14 Fr; 4week 17 Mo; 4week 20 Th
담당자 정보 팝업 | bar: 5week 24 Mo
갱신여부 메일발송 | bar: 4week 18 Tu to 4week 19 We
|  | 공용공간예약관리 | 공용공간 예약 리스트 | bar: 4week 20 Th to 4week 21 Fr
|  | 회원관리 | 회원정보 리스트
비활성화/비활성화 취소
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트
공지사항 등록
공지사항 수정
|  | 자주묻는질문관리 | 자주묻는질문 리스트 | bar: 6week 3 Th
자주묻느질문 등록 | bar: 6week 4 Fr
자주묻는질문 수정 | bar: 6week 4 Fr
|  | 문의게시판관리 | 문의게시판 리스트 | bar: 5week 28 Fr
문의글 상세 페이지 | bar: 6week 31 Mo
답변 등록 | bar: 6week 1 Tu
답변 수정 | bar: 6week 2 We
테스트 |  |  | 단위테스트 | 김정윤 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
김진혁 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
이유진 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
정호재 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
하누리 | bar: 4week 22 Sa; 5week 29 Sa; 6week 5 Sa
통합 및 테스트 | bar: 7week 7 Mo to 7week 10 Th
시범운영 | bar: 7week 11 Fr